## Slide 1
IAgentics
Plataforma de Inteligência
Baseada em GenAI
Análise Estratégica para Tomada de Decisão
Desafio de Inovação — Proposta Técnica e Comercial
Junho 2025 | Confidencial

## Slide 2
Sumário Executivo
01
Mapa de Complexidade & Riscos
Alta complexidade técnica em 5 domínios. 3 riscos críticos identificados.
02
Requisitos (DPR) & Arquitetura (ADR)
7 ADRs aprovados. Stack definida: Qdrant, LlamaIndex, Azure, Claude.
03
Recursos Humanos
7 papéis essenciais. Mix sênior/pleno como estratégia ótima.
04
Estimativa de Prazo
4 cenários de senioridade. Recomendação: 9 meses (mix).
05
Custo & Precificação
Investimento cliente: R$ 2,35M. Margem IAgentics: ~37%. Payback: 24 meses.

## Slide 3
SEÇÃO 01
Mapa de Complexidade,
Risco e Pontos de Atenção
Diagnóstico técnico e operacional da plataforma proposta

## Slide 4
Complexidade por Módulo
Pipeline de Ingestão
Alta
Processamento Semântico
Muito Alta
Motor RAG
Muito Alta
Web Ingestion (Batch)
Alta
Interfaces & APIs
Média-Alta
Complexidade geral do projeto: ALTA | Recomenda-se time com experiência prévia em RAG production

## Slide 5
Matriz de Riscos — Top 6 Críticos
T1
CRÍTICO
Alucinações RAG em produção
Mitigação: RAGAS + guardrails + human-in-the-loop
T6
CRÍTICO
Vazamento de dados entre tenants
Mitigação: RLS + namespace isolado + pentest
P5
CRÍTICO
Não-conformidade LGPD
Mitigação: DPO from kick-off + privacy by design
T5
ALTO
Custos de API LLM acima do previsto
Mitigação: Monitoramento de tokens + caching + fallback
T3
ALTO
Latência excessiva no pipeline RAG
Mitigação: Cache + async + chunking otimizado
P1
ALTO
Scope creep de requisitos
Mitigação: Contrato detalhado + change control

## Slide 6
Top 5 Pontos de Atenção Críticos
🔴
LGPD & Privacidade
Privacy by design obrigatório. Dados pessoais exigem mapeamento (ROPA) e consentimento antes de ingestão.
🔴
Avaliação de Qualidade RAG
Sem RAGAS ou equivalente, não existe visibilidade sobre qualidade das respostas em produção.
🔴
Gestão de Custos LLM
Tokens são custo variável crítico. Monitoramento, alertas e otimização devem estar no design desde o início.
🟠
Qualidade dos Dados do Cliente
Garbage in = garbage out. Discovery obrigatório antes de contratar para avaliar maturidade dos dados.
🟠
Estratégia de Chunking
A divisão de documentos impacta diretamente a precisão do RAG. Requer experimentação com dados reais.

## Slide 7
SEÇÃO 02
DPR & ADR do Projeto
Requisitos de produto e decisões de arquitetura

## Slide 8
Stack Tecnológica Definida (ADRs)
INTERFACES
Chat UI (Next.js)
API REST (FastAPI)
Admin Panel (React)
MOTOR RAG
LlamaIndex (core)
LiteLLM (provider abstraction)
Claude Sonnet (primary LLM)
VECTOR STORE
Qdrant (principal)
pgvector (volume < 500k)
Busca híbrida BM25+vetorial
DADOS & PIPELINES
Prefect (orquestrador)
Unstructured.io (parsing)
Azure Service Bus (fila)
CLOUD / INFRA
Azure AKS (Kubernetes)
Azure PostgreSQL + Redis
GitHub Actions (CI/CD)

## Slide 9
Decisões de Arquitetura Chave (ADRs)
ADR-001
LlamaIndex como framework RAG
Foco em documentos, pipeline mais limpo que LangChain
ADR-002
Qdrant como banco vetorial
Open source, filtragem rica, sem vendor lock-in
ADR-003
LiteLLM + Claude Sonnet (primário)
Abstração de provider, parceria Anthropic, custo-benefício
ADR-005
Azure AKS para deploy
Alinhado parceria Microsoft, escala horizontal
ADR-006
Multi-tenancy via namespace + RLS
Isolamento seguro sem overhead de instâncias separadas
ADR-007
RAGAS para avaliação de qualidade
Métricas objetivas: faithfulness, relevance, recall

## Slide 10
Requisitos Funcionais — Prioridades (DPR)
MUST HAVE
18 RFs
Ingestão multiformato, RAG core, API REST, Chatbot, Auth/LGPD, Multi-tenant, Citação de fontes
SHOULD HAVE
10 RFs
Busca híbrida, Reranking, Web ingestion agendado, Exploração analítica, Múltiplos LLMs
COULD HAVE
5 RFs
Exportação de relatórios, Categorização automática, Fine-tuning, Analytics avançado
OKR Principal: RAGAS Faithfulness ≥ 0.80 | Latência P95 ≤ 8s | Uptime ≥ 99.5%

## Slide 11
SEÇÃO 03
Recursos Humanos
Necessários
Papéis, skills e estrutura de time

## Slide 12
7 Papéis Essenciais do Projeto
Papel
Criticidade
Skill-chave
FTE
Tech Lead / Arquiteto IA
Essencial
RAG production, LLMs, Cloud Arch
100%
Engenheiro de Dados Senior
Essencial
Airflow/Prefect, Unstructured, web scraping
100%
Engenheiro de ML/IA
Alta
LlamaIndex, embeddings, RAGAS, prompting
100%
Engenheiro de Backend Senior
Alta
FastAPI, PostgreSQL, OAuth2, Redis
100%
Engenheiro de Frontend
Média-Alta
Next.js, TypeScript, streaming UI, Recharts
80%
DevOps / Infra
Média
AKS, Terraform, Grafana, GitHub Actions
60%
Product Manager
Alta
Scrum, User Stories, stakeholder management
80%

## Slide 13
SEÇÃO 04
Estimativa de Prazo
por Cenário de Senioridade
Quatro cenários comparativos com buffer de risco

## Slide 14
Comparativo de Cenários — Prazo e Risco
Time Júnior
17 meses
68 sem.
Risco: Muito Alto
Time Pleno
11.5 meses
46 sem.
Risco: Médio
Time Sênior
7.5 meses
30 sem.
Risco: Baixo
Mix (REC.)
9 meses
37 sem.
Risco: Médio-Baixo
RECOMENDAÇÃO: Time Mix — 9 meses | Melhor equilíbrio entre custo, prazo e qualidade técnica

## Slide 15
Cronograma — Cenário Mix (9 meses)
Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Mês 5
Mês 6
Mês 7
Mês 8
Mês 9
F0 Discovery
F1 Dados
F2 Motor RAG
F3 Web Ingestion
F4 Interfaces
F5 Analítica
F6 Hardening
F7 Go-Live
M1 PoC RAG
M3 Beta
M5 Go-Live

## Slide 16
SEÇÃO 05
Custo e Precificação
Investimento por cenário e análise de retorno para o cliente

## Slide 17
Custo de Projeto e Preço ao Cliente
Cenário
Prazo
Custo IAgentics
Preço ao Cliente
Margem
Risco
Júnior
17 meses
R$ 1.178.950
R$ 1.827.370
35%
Muito Alto
Pleno
11.5 meses
R$ 1.171.850
R$ 1.851.520
37%
Médio
Sênior
7.5 meses
R$ 1.551.750
R$ 2.482.800
38%
Baixo
Mix ★
9 meses
R$ 1.472.390
R$ 2.355.820
37%
Médio-Baixo

## Slide 18
Composição do Investimento — Cenário Mix
Tech Lead Sênior
R$ 362.600
Eng. Dados Sênior
R$ 259.000
Eng. ML/IA Sênior
R$ 284.900
Eng. Backend Pleno
R$ 142.450
Eng. Frontend Pleno
R$ 129.500
DevOps Pleno
R$ 99.660
PM Pleno
R$ 108.780
Infra + APIs + Lic.
R$ 85.500
CUSTO TOTAL IAgentics: R$ 1.472.390 | PREÇO AO CLIENTE: R$ 2.355.820 | MARGEM: ~37%

## Slide 19
ROI para o Cliente e Análise de Payback
R$ 125.600
Ganho mensal estimado
(conservador)
~24 meses
Payback estimado
(cenário conservador)
~14 meses
Payback estimado
(cenário otimista)
Benefícios Quantificáveis:
Redução de tempo de pesquisa (30 analistas × 2h/dia)
R$ 105.600/mês
Redução de erros por informação desatualizada
R$ 20.000–50.000/mês
Aceleração de tomada de decisão
A qualificar
Reuso da plataforma em outros departamentos
Multiplicador

## Slide 20
Custos de Operação Mensal (Pós Go-Live)
Azure AKS (3 nodes)
R$ 3.500
Qdrant + Storage
R$ 2.500
Azure PostgreSQL
R$ 1.200
Redis Cache
R$ 600
Monitoramento + CDN
R$ 1.600
APIs LLM (5k consultas/dia)
R$ 8.000–20.000
APIs Busca Web
R$ 1.500
⚠️ Custo de LLM é altamente variável. Monitoramento de tokens e estratégia de caching são críticos para controle de custo.

## Slide 21
Recomendação & Próximos Passos
01
Contratar Cenário Mix
Tech Lead + Dados + ML Senior; Backend + Frontend + DevOps Pleno. Melhor custo-benefício.
02
Iniciar com Discovery Técnico
Avaliar qualidade dos dados do cliente antes de contratar. Crítico para estimar escopo real.
03
Definir DPO e estratégia LGPD
Envolver o DPO do cliente desde o kick-off. LGPD é risco crítico e não pode ser deixada para depois.
04
Preparar Proposta Comercial
Usar Cenário Mix como base. Preço fixo: R$ 2.355.820 em 9 meses, com milestone payments.
05
PoC Rápido em 30 dias
Validar RAG com amostra de dados do cliente antes do contrato full. Reduz risco para ambas as partes.
IAgentics — iagentics.com.br | Confidencial — Junho 2025